## 员工1
序号 | 开始时间 | 工作日 （天） | 工作内容 | 工作量（天） | 完成情况
1 | 2018-11-01 | 2 | 空基十二五项目 回答503所关于传输和监控的语言问题,代码行数问题等 空基十二五编码,修改链路选择部分 指导陶鹏飞更新JJService 与陶鹏飞测试重新执行功能 给503所回复邮件问题 | 0.5
|  |  | 传输管理控制软件 写传输管理软件陪标标书 指导陶鹏飞linux开发 | 0.5
|  |  | 高分资三先导高分四北极旧系统维护 高分喀什共享存储挂了,帮忙解决 172.16.112.2总控挂了,查找原因 172.16.112.2未设置生成core文件,配置生成 因172.16.112.2在运行状态中,因此采用不重启服务器直接配置文件生效的方法生成core文件 更新172.16.112.2中的总控,最新版程序 前半段通道1完成,通道2没开始,判定失败,但是中科院希望能查询到已经传输完成的通道,讨论方案 给张老师写专利 | 0.66
|  |  | HJJ项目 无 | 0
|  |  | 中继星事后分发项目 出现了接收端软件挂了之后,重连之后导致任务队列异常的原因,排查问题 二代开发 搭建测试环境测试编目无限增长的问题 | 1
|  |  | 小计（百分比） | 133%
1 | 2018-11-05 | 5 | 空基十二五项目 回答503所关于传输和监控的语言问题,代码行数问题等 更改带宽分配结果与传输代理的结果接口 空基十二五编码,修改链路选择部分 与陶鹏飞测试重新执行功能 给503所回复邮件问题 陶鹏飞更新集中监控无法打开,提示缺少mysqlclient库,帮忙安装驱动 装完驱动后还是打不开,帮忙定位问题所在,找方冬梅要最新代码,查看最新代码服务器程序依赖的库 查找最新集中监控需要依赖mysqlclient库的原因 与503所李亚京电话确认问题 | 2.3
|  |  | 传输管理控制软件 写传输管理软件陪标标书 指导陶鹏飞linux开发 | 1
|  |  | 高分资三先导高分四北极旧系统维护 高分喀什共享存储挂了,帮忙解决 查找吉林先导任务卡住正在运行的原因 高分客户端不显示总控,帮助王萌查找原因 141.2磁盘满了,清理 141.2gfs挂了,恢复 重启服务器,手动恢复集群服务以及共享存储服务 给张老师写专利 | 2.5
|  |  | HJJ项目 开评审会 | 0.5
|  |  | 中继星事后分发项目 二代开发 中继星不允许搭建测试环境,协调解决 协调在在线系统中的xp客户端中部署一个接收处理程序 | 2
|  |  | 小计（百分比） | 146%
1 | 2018-11-12 | 5 | 空基十二五项目 空基十二五编码,修改链路选择部分 与陶鹏飞测试重新执行功能 给503所回复邮件问题 因为处所测试将系统移到172.2作为SYC站,因此将总控远程调试配置到172.2上 将172.16.172.2文件浏览方式改为浏览器窗口模式 发现无法测试实时多通道的情况 指导陶鹏飞下任务,模拟发送实时以及非实时任务 测试record程序是否可以支持实时多通道模拟任务,进行测试的必备步骤 重新执行时,收到了集中监控的重新执行指令,实时直接发送查询结果结构体,非实时发送任务 | 2.4
|  |  | 传输管理控制软件 指导陶鹏飞linux开发 给陶鹏飞讲解通讯包头等 | 1
|  |  | 高分资三先导高分四北极旧系统维护 配合查找任务失败原因 配合保障重要任务 先导11.13晚任务失败,查找原因 先导喀什总控挂了,找core文件,找挂的原因 先导喀什总控不是最新程序,更新为最新程序 高分DTC不见了,查找原因 进程还在,但是集中监控连不上?这是个bug,只要用集群切换一下就好了 资三除了DTC全都挂了,查找原因 重启集中监控以及总控都没用,程老师说李德英在调网络… 增加windowsc++获取本机ip的功能 增加获取本机ip判断网络是否通畅的功能 运管打电话说GF1穿的特别慢,查看分配带宽,暂停任务配合 高分任务太多,有几个任务王萌暂停之后,再恢复时DTC不传了,查找原因 总控报超过10分钟未收到传输状态,传输代理ftpAgent重启过 | 2
|  |  | HJJ项目 | 0
|  |  | 中继星事后分发项目 二代开发 与郝静讨论在线监测方案 模拟还原接收处理异常崩溃时事后分发的反应状态 模拟下任务,在无在线任务的时候测试4.6的文件生成以及传输功能 在文件生成完成后,开始传输后,断开局域网内的接收处理程序,发现事后分发果然出现了编目自增长的问题 增加打印日志,查找原因,测试多次 发现是接收时没判断接收小于0的情况,导致与服务端断开时虽然recv<0但是仍无限增加编目个数导致崩溃 修改该问题,并在4.6上测试 更新到5.6,6.6上进行模拟测试 等待在线任务进行线上测试 对服务端进行多次断开重连测试,测试成功,成功解决该bug 中继星通知oracle服务器挂了,问可以不可以恢复,与郝静商量解决 中继星通知自动编目又编不进去了,去查找原因 | 3
|  |  | 小计（百分比） | 180%
1 | 2018-11-19 | 5 | 空基十二五项目 空基十二五编码,修改链路选择部分 与陶鹏飞查找重新执行功能不行的原因 测试record程序是否可以支持实时多通道模拟任务,进行测试的必备步骤 总控强制失败任务功能缺失,改代码,调试 指导陶鹏飞集中监控的安装部署代码环境搭建 修改172.2的record路径,放到大存储上去,因为磁盘经常满 回答王萌程老师关于组播的问题 给王萌程老师写关于组播测试的程序linux版 给王萌程老师写关于组播测试的程序windows版 | 2
|  |  | 传输管理控制软件 指导陶鹏飞linux开发 教陶鹏飞使用远程关机指令ipmi | 1
|  |  | 高分资三先导高分四北极旧系统维护 配合查找任务失败原因 配合保障重要任务 DTC任务不动了,查找原因,发现是传输代理超过600秒不上报状态了,任务失败 旧系统停止后任务失败,无法重新执行,改造 查询密云任务为何没有任务队列 20号关注密云任务队列有无问题 清理172.2上的多余的core文件 测试record程序无法模拟发送两个通道的程序(同时使用2个文件发送也不行) DTC任务恢复不了,总控连不上集中监控,集群切换 GF4传输资源管理白了,查找原因,重启集中监控好了 GF4没有队列,查看日志,发现集中监控udp,tcp均有问题,连不上,重启 模拟系统传输资源管理白了,,重启总控不行,发现是因为以非守护模式启动的,改回来 DtC连不上,发现集群崩了,恢复集群... DTC12.4重启不了,使用ipmi远程关电源重启 | 2.6
|  |  | HJJ项目 | 0
|  |  | 中继星事后分发项目 二代开发 中继星通知一代自动编目又编不进去了,查找原因 查找日志发现是任务管理以及事后分发部件都没收到调度以及实时任务状态信息 与中继星方面讨论是否是网闸的问题 重新搭建二代开发环境… 将网络连接管理部件改为C++ 修改之后发现全局变量无法调用…再改回去… | 2
|  |  | 小计（百分比） | 150%
1 | 2018-11-26 | 5 | 空基十二五项目 空基十二五编码,修改链路选择部分 配合传输代理修改,测试非实时任务无法重新执行的问题 指导陶鹏飞关于集中监控QT的问题 回答第三方测试的问题 确认第三方文档中的问题 指导陶鹏飞测试停止和重新执行的问题 与方冬梅交流去三亚出差配合安装stornext的事宜 | 2
|  |  | 传输管理控制软件 指导陶鹏飞linux开发 教陶鹏飞使用QT 编写概要设计 | 1
|  |  | 高分资三先导高分四北极旧系统维护 配合保障重要任务 给张老师写专利 给张老师反馈专利代理的相关问题 git更新所有机器配置文件 查看周六凌晨的任务为何实时没开始 晚上配合查看2618轨任务失败原因,有一个通道完成了但是另一个任务没开始,后来发现是传输代理没有上报第二个任务的文件信息导致查询失败 tcp2udp转发程序有问题导致资三白了,修改tcp2udp代码 运管下任务被拒绝,查看原因 将转发程序由c改为c++ 给转发程序添加日志打印 qt增加git配置 三亚GF6通道二正在进行。通道一咱这边报失败，不过对方一直在发通道1的传输请求,查看原因 YD1实时传输，咱这边失败原因是记录没发数据。不过同时RawAgent报错是总控没有队列查看原因。 关闭高分三亚集群负载均衡,配合程老师断网 周四晚直到凌晨配合三亚程老师那边修复集群共享存储 给张老师看专利 | 4
|  |  | HJJ项目 无 | 0
|  |  | 中继星事后分发项目 二代开发 | 2
|  |  | 小计（百分比） | 200%
说明：
1、工作内容：描述承担的项目名称和具体工作内容。
2、工作量：用天数（大于实际天数为加班，晚上加3个小时估算为0.5天）和百分比（大于100%为加班）描述。
3、完成情况：不用填写。
4、本月综合评价：不用填写。