## 员工1
序号 | 开始时间 | 工作日 （天） | 工作内容 | 工作量（天） | 完成情况
1 | 2018-12-03 | 5 | 空基十二五项目 出差三亚配合stornet安装 需要配置multipath,与德英讨论 问德英地址,存储等相关问题 问德英要光盘等注意事项 提取redhat系统盘的镜像到电脑中 将镜像分别拷贝到8台服务器中 在8台服务器中分别新建/mnt/rhel目录并将镜像挂载到该目录 配置8台服务器的yum本地源,使支持yum安装 174.1和其它的看到的盘不一样,找德英讨论 给503所回复邮件问题 | 3
|  |  | 传输管理控制软件 设计方案 | 0.16
|  |  | 高分资三先导高分四北极旧系统维护 传输任务拒绝,查看资三三亚状态 172.16.2.1ping不通 idea破解失败,重新单机破解 先导密云存储挂了,重启 重启不管用,ipmi重启也不管用,配合程老师分析原因 给张老师回复专利问题 | 3
|  |  | HJJ项目 | 0
|  |  | 中继星事后分发项目 出现了接收端软件挂了之后,重连之后导致任务队列异常的原因,排查问题 二代开发 搭建测试环境测试编目无限增长的问题 | 1
|  |  | 小计（百分比） | 143%
1 | 2018-12-10 | 5 | 空基十二五项目 空基链路选择编码 增加任务传输百分比的显示 指导陶鹏飞配置174.1到174.8的vnc 配合王梦怡测试集群相关指标 | 1.33
|  |  | 传输管理控制软件 写传输管理软件陪标标书 指导陶鹏飞linux开发 | 1
|  |  | 高分资三先导高分四北极旧系统维护 资三三亚密云任务失败,查询原因 查日志,总控向集中监控发送信息成功了但是集中监控没收到 分析gfs挂的原因,查看系统日志 给张老师回复专利问题 高分三亚老出问题,12.12日全部关闭,配合李德英他们重启 将总控切换至78,2 密云任务超时失败,查看原因,是78.2配置没改对,改正并重启 78.1恢复不了,查看78.2redhat版本提供给王萌 171.1挂了,重启,起不来,多次重启起来了.. 11.5,11.15磁盘满了,清理.. | 3
|  |  | HJJ项目 开评审会 | 0.5
|  |  | 中继星事后分发项目 二代开发 中继星不允许搭建测试环境,协调解决 协调在在线系统中的xp客户端中部署一个接收处理程序 | 1.5
|  |  | 小计（百分比） | 146%
1 | 2018-12-17 | 5 | 空基十二五项目 空基十二五编码,修改链路选择部分 与陶鹏飞测试重新执行功能 | 0.83
|  |  | 传输管理控制软件 指导陶鹏飞linux开发 给陶鹏飞讲解通讯包头等 | 1
|  |  | 高分资三先导高分四北极旧系统维护 高分DTC存储挂了,重启 重启之后依然挂不上存储,恢复 11.6恢复不了,查原因,发现是磁盘满了,清理磁盘 清理磁盘后恢复集群共享存储 恢复之后发现传输资源管理上没有SYC和DTC,重启集中监控后依然没有 将DTC上的总控切换,发现有了,恢复成功 11.4满了,不知道删啥 2.195 2.196 2.197 2.198root密码改成scfwq_325 配合王梦怡测试集群故障检测时间 配合王梦怡测试集群切换时间 优化全部服务器根目录剩余比例显示 高分喀什断点,存储全坏了,重启所有服务器,修复 143.1ipmi手动起不来,找程老师 143.1证实主板坏了,改成143.2运行 143.2发现系统起不来,中科院要求将所有程序转移到142.2上 142.2发现上次已经转移过一次,当做YE2 先导北极挂了,重启,查原因 修改北极代码,改正队列个数错误的问题 更新高分先导北极最新程序 141.5满了,清理磁盘 中科院决定将资三喀什移动到141.7上去,配置总控配置文件..启动,测试 给张老师查看专利的回复并确认 141.5存储掉了...重启服务恢复gfs失败 | 4
|  |  | HJJ项目 无 | 0
|  |  | 中继星事后分发项目 二代开发 因为没有其他环境,自己编写模拟数据接收处理程序 自己编写模拟任务运行管理程序 跟崔建雄一起考代码文件等到空管楼 控管楼选机器移植 | 1
|  |  | 小计（百分比） | 136%
1 | 2018-12-24 | 6 | 空基十二五项目 空基十二五编码,修改链路选择部分 | 2
|  |  | 传输管理控制软件 指导陶鹏飞linux开发 教陶鹏飞使用远程关机指令ipmi | 1
|  |  | 高分资三先导高分四北极旧系统维护 配合查找任务失败原因 配合保障重要任务 配置空基DTC多路径 配置密云多路径 高分三亚传输资源管理没了,查找原因 切换集群,有了 程老师要动网络,半夜配合 给143.1,143.2考镜像/配置yum本地源/安装配置集群 给14.1-14.9考镜像/配置yum本地源/安装配置集群…. | 4
|  |  | HJJ项目 无 | 0
|  |  | 中继星事后分发项目 二代开发 与郝静讨论后续方案 编写模拟客户端程序,增加接收数据文件功能 增加回复应答帧的功能 | 1
|  |  | 小计（百分比） | 133%
说明：
1、工作内容：描述承担的项目名称和具体工作内容。
2、工作量：用天数（大于实际天数为加班，晚上加3个小时估算为0.5天）和百分比（大于100%为加班）描述。
3、完成情况：不用填写。
4、本月综合评价：不用填写。