## 员工1
序号 | 开始时间 | 工作日 （天） | 工作内容 | 工作量（天） | 完成情况
1 | 2020/10/9 | 2 | 空基“十二五” 1查找空基喀什挂的原因 发现是当天10点半总控挂了,但是没有生成core文件,且10.4日机器重启过,但是守护进程没有开机启动 2将守护进程加入到开机启动 检查空基所有其他6个站,将守护进程都加到开机启动 3查看空基喀什包长问题, 空基“十三五” 1修改统一带宽分配部分中的带宽信息收集部分 其他 中继星开会讨论方案 给方冬梅刘起芳配置服务器的远程设置 | 2
100%
2 | 2020/10/12 | 5 | 空基“十三五” 1修改总控统一带宽分配中所有通道必须指定系统 2增加打印任务信息,通道信息必须打印其所在系统 3修改总控统一带宽分配中发送给传输代理模块,只发送本系统的通道带宽结果 4将原有的ROAD_STATUS_STRUCT以及TASK_STATUS_STRUCT两个接口结构体改为类 5与方冬梅确定不同系统的任务流水号和作业任务编号是否会出现相同的情况 6将多目的地默认带宽(代码中)若配置未找到改为10000 7与传输代理通道上报结构体中的接口,当前通道所在状态,与陶鹏飞确定由传输代理上报时填写 8为防止到时出现上报未填写的情况,在总控中增加对于传输通道状态上报中所9在系统字段的检测,如果检测不到,则告警客户端 10修改给传输代理发送带宽结果部分代码,由以前全部发,改为只发本系统的通道 其他 1启明星辰光闸测试 2kx8a测试 3修改总控最新代码,去掉以前的启动时判断是否已存在同名进程的相关代码,改为启动前杀死除本身进程外的其他同名进程的操作,便于更新程序 4与陶鹏飞讨论接口变更,修改与非实时任务通信接口 5增加带宽分配具体接口的中文注释 6修改总控代码,增加当前系统的读取等配置 | 5
|  |  | 小计（百分比） | 100%
3 | 2020/10/19 | 5 | 空基“十三五” 1查看webservice代码,新建工程进行测试 2sourceid判断是否是dTC的逻辑需要编,因为现在dTC不一定是1了 3总控与代理的接口中有数据源地址长度原来为3和4,方冬梅改了接口之后,会有SYCGF的长度会超,要跟陶鹏飞统一改接口为6 4修改所有新版本中的sourceid变化值 5从DTC开始重传失败,查原因 6与方冬梅讨论接口中哪个字段是指示从接收站开始重传还是从DTC开始重传 空基"十二五" 1喀什总控守护有问题,检查问题,修复,更新,测试 其他 1高分和空基三亚又出现包长不对的情况,查找之前打印的包长信息与方冬梅配合查询 2将资三密云改为单机运行,禁用集群服务,取出cman,rgmanager,ricci,luci开机启动,禁止80.2启动 根据方冬梅要求修改资三所有站sourceid 3与郝静到中继星开会讨论需求 | 5
|  |  | 小计（百分比） | 100%
4 | 2020/10/26 | 5 | 空基十三五 1与程老师讨论客户端指定带宽的功能进度,最终节点要求十一月底做完 2与房东梅讨论统一带宽接收多星族信息的接口,定义信息类型等 3部署最新程序到78.1 12.4 4测试最新程序78.1挂了,查原因 5 78.1配置调试环境,找镜像,安装vnc g++ gdb qt等 6启动调试模式SCS与集中监控传输代理进行联调 7 接收不到多星族信息,发现配置错了,要把78.1 12.3也更新 8 收到正在运行的多星族信息后更新到队列,此时队列平时在进行检查上报等,运行的又会给集中监控上报,而且还会判断超过600秒收不到代理状态会失败,这些都要加上处理,只处理本系统任务,刚才就是这个导致混乱挂了,修改相关bug 其他 1 2.93不通,帮看原因 2 登录上之后top看哪个占用ftpagent占用特别多 3 12.4根目录满了,清理 4 中继星电话双目标有问题 5 载荷分发项目催环境进度 | 5
|  |  | 小计（百分比） | 100%
| 合计 | 17
本月综合评价
说明：
1、工作内容：描述承担的项目名称和具体工作内容。
2、工作量：用天数（大于实际天数为加班，晚上加3个小时估算为0.5天）和百分比（大于100%为加班）描述。
3、完成情况：不用填写。
4、本月综合评价：不用填写。