## 员工1
序号 | 开始时间 | 工作日 （天） | 工作内容 | 工作量（天） | 完成情况
1 | 2020/11/2 | 5 | 空基“十二五” 1修改客户端上报代码,尽量增加注释中文 空基“十三五” 1测试最新带宽分配方案, 2实时测试, 3非实时测试, 4多任务测试, 5接收站测试, 6多目的地测试,寻找bug 7非实时任务测试时总控挂了,找原因修改bug更新 8发现统一带宽最后一个任务仍然挂在那,与方冬梅协商修改为一直发,没有任务发0 9发现统一带宽分配多链路有bug,修改代码 10更新到空基系统7个站中测试 T51任务有问题,给代理发的workortransdata字段不对,查原因,修改代码,更新,测试 高分4号 11.2队列任务没有,查原因,查高分4队列长度有没有超限 中继星载荷分发项目 1中继星封闭开发两天,搭建两台服务器的C++11开发环境 2升级其gcc,g++,gdb到7.3.0版本,升级其python到3.6.3版本,升级其glibc到2.17版本 3安装配置两台服务器的vnc服务,调试互相能通 4与吴红确定本周工作目标 5搭建整个载荷分发后台服务代码框架 6指导陶鹏飞开发,教其使用基本的daemon,udp组播,十六进制转字符串,打印任意类型,c++11线程,信号处理,时间操作,文件操作,配置文件读取等库的使用 8修改代码,按pdxp格式读取吴红给的模拟文件 9按要求获取规定的mid,bid,linkid,vsv比对pdxp数据,获取有效数据并测试 10将比对后的数据发送给载荷分发服务 | 5
FALSE
2 | 2020/11/9 | 5 | 空基“十二五” 1空基到CRE的带宽分配为58太小,查找原因 2到CRE的总带宽为5000,分的带宽没问题,但是中科院要求不限速,与王萌陶鹏飞等讨论方案,最后决定带宽照样按以前分,代理不用这个结果就行 3又出现了到cre任务过多导致有些任务带宽太小,临时方案改为将到CRE的总带宽改为50000,解决该问题 4查找总控未收到集中监控某些任务的原因 5将中科院机房新的机器接入网内,配置网络使之能通中科院内网 6安装破解IEDA2017用于查看超大日志(支持GB级),导入中科院原来所有服务器的用户名密码 7安装xshell,xftp,导入原来项目所有服务器的用户名密码,vncviewer 8配置mstsc远程桌面服务,使通过vpn远程能够访问 空基“十三五” 1将贾唯秦给的webservice代码,改进成QT工程 2修改webservice代码,将原来的一整个代码分成client端和server端 3按方冬梅要求尝试修改webservice接口,将其C++的框架生成代码由返回值int改为返回值String 4测试统一带宽分配过程中发现双链路的带宽分配有bug,无法指定某条链路的,考虑解决方案 中继星载荷分发 1指导陶鹏飞使用plib库中的plist 2修改zhff代码,根据其文档解析PDXP包数据中的AOS帧 3修改代码,D12根据AOS帧中的导头,MPDU,CCSDS包等解出IP包分发给目标航工所和中科院 4解析IP包中出现了吴红说的同一个CCSDS包在不同的MPDU包中的情况,对此进行代码修改,使之能够正确拼包 | 5
|  |  | 小计（百分比） | 100%
3 | 2020/11/16 | 5 | 空基“十三五” 1参加空基十三五接口测试大纲细则评审会 2给空基十三五接口测试创建虚拟机两台,安装centos6.8系统,关闭防火墙,开机禁止启动防火墙,关闭selinux,开机禁止启动selinux,关闭十分钟自动锁屏功能,安装ftp客户端,ftp服务,测试ftp登录,创建ftp用户目录 4给空基十三五接口测试配测试网络环境 5修改C++gsoapwebservice返回值为string失败,无法返回指定格式字符串,网上查资料 6网上查资料均无修改gsoapC++返回值的相关案例,考虑其他解决方案 7修改统一带宽分配代码,使之能够支持双链路的链路指定 空基"十二五" 1搭建172.16.12.203日志查看环境,安装vs2013,QT5.5,IDEA,虚拟机等并测试 中继卫星载荷分发 1修改解析部分日志打印,增加条件编译,将解析过程通过条件编译条件化 2增加实时任务状态队列功能 3增加实时任务状态队列删除线程功能,判断每个状态结构体的任务结束时间和任务状态来决定是否删除 4增加收包之后解包时判断该包mid是否有对应的状态队列 5增加解包时判断该包对应mid的状态结构中的任务状态是否为1,若不为1则不继续解包 6修改调度命令的变量名,函数名,保持一致 7去掉配置文件中的重复配置项 8由于模拟发送调度命令过于复杂,先直接模拟构造任务状态队列以便测试 9增加任务状态元素获取时的赋值任务结束时间操作 10将主函数循环增加每隔两秒打印队列个数,但是由于之前的发送pdxp函数阻塞,将其改为线程函数,其他占用的函数进行类似操作 11调试过程中发现时间获取函数失败,原因是原版代码使用的是不带ms的字符串,而最新代码带有ms,需修改此bug否则无法判断时间 | 5
|  |  | 小计（百分比） | 100%
4 | 2020/11/23 | 5 | 空基十三五 1修改统一带宽分配中关于多链路z3155链路无法指定为链路2的bug 2修改代码更新到先导测试系统准备测试 3将原来的模拟高分节点sourceid改为z3 4测试下任务时发现无法下z3任务 5将模拟z3节点改为模拟高分节点 6集中监控无法下任务,找方冬梅查原因,更新重启集中监控后可以了 7先导测试系统时间不同步,设置时间 8修改完成统一带宽分配双链路bug,在先导系统中进行测试 9由于c++ gsoap方式无法满足返回接口字符串格式,考虑重写webservice相关代码 10调研存储部分使用的webservice方式为java,因此考虑用java编写webservice调用相关代码,查找相关资料 11编写webservice java原生方式的调用客户端以及模拟存储客户端代码 高分4号 查看两个YD1的任务队列状态以及总控服务状态 高分一三六 1程老师要求提交针对一三六的改造部分代码提交,找代码整理提交 2程老师要求刻光盘,找光盘,找光驱 高分 1YD1队列为0,查原因 中继星载荷分发 1远程维护时候分发二代,回答问题 2载荷分发代码改造,由于升级gcc后有问题,回退版本改回原来的不支持c++11的,修改相关代码,去除c++11相关 3指导陶鹏飞关于结构体数组的初始化为0相关操作/socket udp组播通信接口序列化/反序列化相关知识/接口格式确认工作. 4确定与客户端的接口文件格式结构体等 5修改载荷分发代码,增加向客户端发送数据显示的相关功能 6回答崔建雄关于系统架构一个分发服务处理多颗星的问题 7部署03星的二代程序,更新测试 8 03星无法生成编目,查找原因 9 03星分发任务生成完成之后,任务运行管理并没有下取消命令,dispatch自动失败取消命令,查找原因 10查找代码bug,修复自动失败取消的逻辑,原因是03星迁移中继星方面未留备份,使用的配置文件为老版本,无法找到相关配置导致失败,另外修改失败判断逻辑,优化代码 11 下生成任务测试,无法生成文件,路径有问题,修改代码bug,增加全5颗星的实时文件原始路径映射 12 备份最新5.6的代码 | 5
|  |  | 小计（百分比） | 100%
| 合计 | 20
本月综合评价
说明：
1、工作内容：描述承担的项目名称和具体工作内容。
2、工作量：用天数（大于实际天数为加班，晚上加3个小时估算为0.5天）和百分比（大于100%为加班）描述。
3、完成情况：不用填写。
4、本月综合评价：不用填写。